Управление ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ

| От | « | 13 | » | декабря | 202 | 1 | г. |  | № | 11-Пр-964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования общеобразовательными организациями

города Когалыма

На основании приказа Управления образования от 01.09.2021 №11-Пр-567 «О решениях августовского совещания педагогических работников образовательных организаций г. Когалыма», с целью организационно-методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях города Когалыма,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий (дорожную карту) по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования общеобразовательными организациями города Когалыма (далее – Дорожная карта) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. форму самооценки готовности общеобразовательных организаций города Когалыма по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за организационно-методическое сопровождение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях города Когалыма начальника отдела по организационно-педагогической деятельности Управления образования Абдрееву Н.П.

3. Отделу по организационно-педагогической деятельности Управления образования (Абдреева Н.П.), отделу по общему и дополнительному образованию Управления образования (Власенко М.Г.), отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования (Демченко Е.В.), отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности Управления образования (Мельниченко Т.А.) обеспечить исполнение Дорожной карты, утвержденной пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

4. Руководителям образовательных организаций: Шарафутдиной И.Р. (МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа №3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа №5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа №6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ №7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа №8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа-сад №10») обеспечить исполнение Дорожной карты, утвержденной пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования                              А.Н. Лаврентьева

С приказом ознакомлены:

Абдреева Н.П.________________

Власенко М.Г.________________

Демченко Е.В.________________

Мельниченко Т.А. ____________

Шарафутдинова И.Р.__________

Маренюк В.М.________________

Заремский П.И._______________

Дзюба О.И.___________________

Наливайкина Т.А._____________

Александрова Е.В._____________

Гришина С.Г._________________

Абдреева

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 13.12.2021 № 11-Пр-964

План мероприятий (дорожная карта) перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования общеобразовательными организациями города Когалыма

| №п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Предполагаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |
| 1.1. | Формирование муниципальной рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | Декабрь 2021 года | Приказ | Управление образования (отдел по ОПД) |
| 1.2. | Формирование рабочих групп в ОО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | Декабрь 2021 года | Приказ | Руководители ОО |
| 1.3. | Рассмотрение вопросов перехода на обновленные ФГОС на совещаниях с директорами и заместителями директоров | В течение 2021-2022 учебного года | Протоколы совещаний | Управление образования (отдел по ОПД, отдел по ОиДО, отдел Ф-ЭОиК, отдел ОБЖ), рабочая группа |
| 1.4. | Проведение педагогических советов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | Декабрь 2021 года, январь 2022 года | Протокол педагогичес-кого совета | Руководители ОО |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ОО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | Январь 2022 года, июнь 2022 года | Листы самооценки | Рабочая группа, руководители ОО |
| 1.6. | Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС НОО, ООО | Март –май 2022 года | Наличие утвержден-ного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС, формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками | Управление образования (отдел по ОПД), руководители ОО |
| 1.7. | Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь – февраль, июнь 2022 года | Аналитическая справка | Руководители ОО, рабочие группы ОО |
| 1.8. | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС | Январь – февраль 2022 года | Аналитическая справка | Руководители ОО, рабочие группы ОО |
| 1.9. | Анализ ресурсов (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых) ОО для организации обучения родному языку и второму иностранному языкам | Январь – февраль 2022 года | Аналитическая справка | Руководители ОО, рабочие группы ОО |
| 1.10. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Январь – апрель 2022 года | Аналитическая справка | Руководители ОО, рабочие группы ОО |
| 1.11. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022 года | Планы работы педагога-психолога | Руководители ОО |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Внесение изменений в программу развития образовательных организаций | Август 2022 года | Изменения в программе развития | Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС, внесение изменений в локальные акты ОО с учетом обновленных ООП НОО и ООП ООО | До 01.09.2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС | Руководители ОО |
| 2.3. | Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО | До 01.09.2022 | Должностные инструкции | Руководители ОО |
| 2.4. | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ; утверждение ООП НОО и ООП ООО | До 01.05.2022 До 01.09.2022 | Проекты ООП НОО, ООП ООО, протоколы педагогических советов Приказы ОО | Руководители ОО |
| 2.5. | Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности | До 01.09.2022 | Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности | Руководители ОО |
| 2.6. | Разработка программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.08.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы, программы воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО | Руководители ОО, рабочие группы ОО |
| 2.7. | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности,определение модели организации внеурочной деятельности обучающихся по обновленным ФГОС | До 31.08.2022 | Учебные планы НОО, ООО, планы внеурочной деятельности | Руководители ОО |
| 2.8. | Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 31.08.2022 | Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч.год | Руководители ОО |
| 3. | Методическое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО | Постоянно | консультации | Управление образования, рабочая группа (отдел по ОПД, отдел по ОиДО) |
| 3.2. | Корректировка планов методической работы по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Планы методической работы на 2021-2022 учебный год | Рабочая группа, руководители ОО |
| 3.3. | Корректировка планов работы ГМО по включению мероприятий, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Планы работы ГМО на 2021-2022 учебный год | Рабочая группа, руководители ГМО |
| 3.4. | Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ООО | Январь, 2022, Август, 2022 | Планы методической работы на 2022-2023 учебный год | Рабочая группа, руководители ГМО |
| 4. | Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обновленные ФГОС, комплектование ОО педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год | Декабрь 2021 года – январь 2022 года, май- август 2022 года | Приказы о комплектова-нии, тарификации | Управление образования (отдел по ОПД, отдел Ф-ЭОиК), руководители ОО |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Справки | Руководители ОО |
| 4.3. | Формирование заявок на обучение педагогов по программам дополнительного образования в 2022 году по итогам диагностики | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Сводная заявка | Управление образования (отдел по ОПД), руководители ОО |
| 4.4. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками | В течение 2022 года | Удостоверения о прохождении КПК, свидетельства об обучении | Управление образования (отдел по ОПД), руководители ОО |
| 4.5. | Проведение методических мероприятий, направленных на преодоление профессиональных затруднений педагогов, связанных с переходом на обновленные ФГОС | В течение 2022 года | Протоколы, информацион-ные справки | Управление образования (отдел по ОПД), руководители ГМО, руководители ОО, руководители ШМО |
| 5. | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС |
| 5.1. | Размещение на сайте Управления образования, общеобразовательной организации Дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению | В течение 2022 года | Пакет информацион-но-методических материалов | Рабочая группа, руководители ОО |
| 5.2. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС | В течение 2022 года | Сайты Управления образования, ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО | Рабочая группа, руководители ОО |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО | постоянно | Протоколы, сайты Управления образования, ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО | Рабочая группа, руководители ОО |
| 6. | Финансовое обеспечение |
| 6.1. | Реализация и внесение необходимых изменений в муниципальную программу «Развитие образование в г. Когалыме» в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО | В течение 2022 года | Муниципаль-ная программа, муниципаль-ное задание | Управление образования (отдел Ф-ЭОиК) |
| 7. | Материально-техническое обеспечение |
| 7.1. | Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием за счет средств субвенций, внебюджетных источников | В течение 2022 года | Обновление материально-технической базы | Управление образования (отдел Ф-ЭОиК, отдел по ОПД, отдел ОБЖ), руководители ОО |

Приложение 2

к приказу Управления образования

от 13.12.2021 № 11-Пр-964

Самооценка готовности общеобразовательных организаций города Когалыма

по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные

стандарты начального общего образования, основного общего образования

Период заполнения (январь, июнь):___________

Муниципальный ответственный: Абдреева Наталья Петровна.

Ответственный в ОО за предоставление достоверной информации:_________________________

Цель: определить уровень готовности общеобразовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.

Уровень готовности ОО к реализации обновленных ФГОС (100% - ОО готова, 55-99% - частично готова, менее 54% - не готова):____________________________.

|  | Критерии, показатели | Оценка показателей (1-имеется, 0-отсутствует) | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС |
| 1.1. | Создание в ОО рабочей группы по введению обновленных ФГОС |  |  |
| 1.2. | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, об индивидуальном учебном плане, об языках изучения, о правилах разработки компонентов ООП и т.п.) |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в Программы развития (в случае необходимости) |  |  |
| 1.4. | Издание приказов по школе: |  |  |
|  | О переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО |  |  |
|  | О разработке основных образовательных программ НОО, ООО |  |  |
|  | Об утверждении ООП НОО, ООО на 2022-2023 уч. год. |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана |  |  |
|  | Об утверждении программы (плана) ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации перехода на обновленные ФГОС |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников |  |  |
|  | Об инфраструктуре ОО с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса |  |  |
| 2. | Разработка ООП НОО, ООО: |
| 2.1. | Целевой раздел |  |  |
| 2.2. | Содержательный раздел |  |  |
| 2.3. | Организационный раздел |  |  |
| 3. | Соответствие должностной инструкции работников ОО нормативным требованиям |
| 3.1. | Должностные инструкции работников ОО переработаны с учетом обновленных ФГОС |  |  |
| 4. | Соответствие списка учебников и учебных пособий федеральному перечню учебников |
| 4.1. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |
| 4.2. | Формирование заказа учебников в соответствии с утвержденным перечнем |  |  |
| 4.3. | Обеспечение ОО учебниками в соответствии с обновленными ФГОС и федеральным перечнем |  |  |
| 5. | Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности |
| 5.1. | Определение модели организации внеурочной деятельности обучающихся |  |  |
| 5.5. | Формирование перечня курсов внеурочной деятельности |  |  |
| 6. | Включении в план методической работы вопросов перехода на обновленные ФГОС |
| 6.1. | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обновленные ФГОС |  |  |
| 6.2. | Обеспечение консультативно-методической поддержки учителей по вопросам перехода на обновленные ФГОС, реализации ООП |  |  |
| 7. | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 7.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов |  |  |
| 7.2. | Составление плана – графика поэтапного повышения квалификации учителей по итогам диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов |  |  |
| 8. | Материально-техническое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО |
| 8.1. | Соответствие материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  |  |
| 8.2. | Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных |  |  |
| 8.3. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  |
| 9. | Организационное обеспечение |
| 9.1. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |  |  |
| 9.2. | Проведение изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана |  |  |
| 9.3. | Поведение анализа ресурсов (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых) ОО для организации обучения родному языку и второму иностранному языкам |  |  |
| 9.4. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленные ФГОС СОО Проведение диагностики по выявлению профессиональных затруднений педагогов |  |  |
| 10. | Информационное обеспечение |
| 10.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО |  |  |